## Sheet1
Activity | Start Date | End Date
Requirements gathering | 2023-09-01 | 2023-09-11
Stories creation | 2023-09-12 | 2023-09-22
stories sign-off | 2023-09-23 | 2023-10-03
Schedule update | 2023-10-04 | 2023-10-14
Execution | 2023-10-15 | 2023-10-25
Deliver | 2023-10-26 | 2023-11-05
Close | 2023-11-06 | 2023-11-16
Formulas:
End Date = [Start Date]+10
Start Date = [End Date, row above]+1